## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Gia Huy | Đinh Minh Thiện | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Tim hiểu đề tài
| Tìm hiểu game puzzel | X | X | 2019-09-05 | 2019-09-10
| Khái quát giao diện game ra giấy | X | X | 2019-09-05 | 2019-09-13
| Tìm hiểu stack, xem video hướng dẫn | X | X | 2019-09-14 | 2019-09-20
| Tìm hiểu cách viết giao diện |  | X | 21/9/2019 | 24/9/2019
Thực hiện đề tài | Viết code | X | X | 25/9/2019 | 28/10/2019
| Kiểm tra sản phẩm, sửa lỗi | X |  | 29/10/2019 | 30/10/2019
| Viết báo cáo, Thuyết trình | X | X | 30/10/2019 | 31/10/2019